Informe Final Consolidado · WP3

Informe Final Consolidado del WP3

Diseño y ejecución de pilotos · Blue Economy Lab

Blue Economy Lab · WP3 · IDMA · Proyecto Erasmus+ N.º 101183250

Versión 1 · borrador — 22 de junio de 2026

Documento generado como primera versión a partir de la evidencia del repositorio “WP3 Respaldo Ordenado”. Los datos entre [corchetes] quedan pendientes de confirmar por el equipo.

# 1. Resumen ejecutivo

El Work Package 3 (WP3), liderado por IDMA, diseñó y ejecutó tres pilotos educativos de economía azul —Diplomado en Economía Azul, Mes Azul y Guardianes del Agua— mediante un ciclo de cuatro mentorías por piloto (12 en total, completadas en junio de 2026). Cada piloto cuenta con una propuesta de solución vigente (v0.5, v0.8 y v7), un Canvas MicroVET y evidencia de implementación. Se dispone, además, del instrumento de evaluación cruzada (T3.3) listo para su aplicación por el consorcio.

# 2. Contexto del proyecto

Blue Economy Lab es un proyecto Erasmus+ (N.º 101183250), de 24 meses (sep 2025 – 2027), que articula a IDMA y Mil y un mentorías (Chile), UNIMINUTO (Colombia) y los socios europeos 2811, DomSpain y Weltweit. El WP3, liderado por IDMA, comprende: T3.2 ejecución de pilotos, T3.3 evaluación cruzada entre pares (hito M12) y T3.4 sistematización de casos de estudio. DomSpain integra la plataforma de pilotos en el sitio blueeconomylabs.com.

# 3. Enfoque metodológico

Los pilotos se diseñan bajo el enfoque de microcredenciales (MicroVET / MBMC), combinando aprendizaje basado en proyectos/problemas (ABP), alfabetización oceánica y pensamiento sistémico. Cada piloto recorre un ciclo de cuatro mentorías con un canvas por sesión.

- M1 — Segmento y problema (definición del usuario y desafío central).

- M2 — Propuesta de valor y solución (con voz experta).

- M3 — Testcard y validación (prueba de supuestos en terreno).

- M4 — Canvas de continuidad (escalamiento y sostenibilidad).

Marcos de referencia: EQF, ECTS, Europass y la Recomendación del Consejo UE 2022; INNOVET LATAM, ESCO, EQAVET, CEDEFOP y la alfabetización oceánica de UNESCO.

# 4. Los tres pilotos

## 4.1 Diplomado en Economía Azul y Sostenibilidad Costera (v0.5)

Formación de educación continua (4 cursos × 30 h), 60/40 teórico-práctico, con micro-certificación por curso y un eje de gobernanza/permisología. Mentees: Estefanía Campos y Juan Otero. Persona: “Amaro”. Financiamiento: SENCE.

## 4.2 Mes Azul IDMA (v0.8)

Programa anual de vinculación con feria de economía azul, charlas TED y curso certificable OTEC. Equipo: Paola Cerda, Víctor Bravo, Javiera Núñez. Persona: “Pedro”. KPIs de continuidad definidos.

## 4.3 Guardianes del Agua (v7)

Instructivo escolar ABP con MVP en el operativo de limpieza de playa (“Científicos de la Basura”). Comunidades: Liceo La Chimba y Escuela M. A. Elizondo Briceño. Mentees: Tania Melin, Ada Calderón y Eimilyn Alquinta. Cartas de colaboración firmadas.

# 5. Sistema de mentorías

Las 12 mentorías (4 × 3 pilotos) se realizaron con una estructura común de sesión: apertura y registro → presentación del mentor → pregunta gatillo → trabajo en el canvas → tareas. Voces expertas:

- Jessica Morales (UNIMINUTO, Colombia) — pertinencia curricular y modelo multimodal (Mes Azul M2).

- Javiera Núñez (IDMA, bióloga marina) — ecosistemas costeros y banco de experimentos (Guardianes M2).

- Sebastián Gallardo (U. de Antofagasta, C-TyS) — divulgación científica y diseño de ferias (Guardianes M3 / Mes Azul M4).

- Aldo Poblete (IDMA, biólogo marino) — empleabilidad y lenguaje común teoría-práctica (Diplomado M3–M4).

- Sebastián Cerda (IDMA, OTEC AMA) — diseño curricular y educación continua (Diplomado M2).

# 6. Evaluación cruzada (T3.3)

Instrumento estandarizado (hito MS5) co-liderado por IDMA y Mil y un mentorías. Principio: cada piloto es evaluado por pares de otras instituciones (mínimo 2, sin autoevaluación). Escala 1–4; puntaje ponderado = Σ(peso × nivel); % de logro = ponderado / 4; umbral de aprobación 80 % (≥ 3,2/4).

| N | Criterio | Dimensión | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alineación con economía azul y sostenibilidad | Curricular | 15% |
| 2 | Claridad de resultados de aprendizaje | Curricular | 15% |
| 3 | Pertinencia territorial y participación comunitaria | Extracurricular | 10% |
| 4 | Calidad metodológica del piloto (MicroVET/ABP) | Ambas | 15% |
| 5 | Evidencia de implementación real | Ambas | 20% |
| 6 | Potencial de escalabilidad / replicabilidad | Extracurricular | 10% |
| 7 | Viabilidad institucional y continuidad | Extracurricular | 10% |
| 8 | Inclusión, accesibilidad y enfoque ecosocial | Ambas | 5% |

Asignación cruzada definida para los pilotos IDMA:

| Piloto / actividad | Institución responsable | Evaluador 1 | Evaluador 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes Azul IDMA | IDMA | Mil y un mentorías | UNIMINUTO |
| Diplomado Economía Azul | IDMA | 2811 | DomSpain |
| Guardianes del Agua | IDMA | UNIMINUTO | Mil y un mentorías |

Estado: el instrumento y la base de datos de evaluaciones en línea están listos; la carga de evaluaciones del consorcio está en curso. Entregable comprometido: reporte de cross-assessment (digital, español, ~10 páginas) con vencimiento en M12.

# 7. Resultados, impacto y aprendizajes

- 3 pilotos con propuestas de solución vigentes y Canvas MicroVET completos.

- 12 mentorías realizadas con 5+ voces expertas y 8 mentees/estudiantes.

- Evidencia de implementación real: cartas de colaboración firmadas (Liceo La Chimba, Escuela M. A. Elizondo Briceño).

- Instrumento de evaluación cruzada operativo y conectado a la plataforma web.

Voces del territorio (entrevistas): “Sin conocimiento no hay empatía, y sin empatía no hay protección” (Ada Calderón); la clave es “un lenguaje común entre la teoría y la práctica” (Aldo Poblete); “el reto es que los adultos se permitan desaprender” (Eimilyn Alquinta).

# 8. Microcredenciales y alineación europea

Los pilotos se diseñan bajo el enfoque de microcredenciales, pero aún no se otorgan como tales: falta definir la entidad emisora y la certificación. El Business Model Canvas for Microcredentials (MBMC) estructura cada piloto en 9 bloques (learner persona, propuesta de valor, currículum, mapa del viaje, canales, socios clave, actividades/recursos, calidad, costos/ingresos). El mapeo a EQF/ECTS se confirma con la coordinación (2811 / Weltweit).

# 9. Conclusiones y próximos pasos

- Cierre interno de pilotos (fin de julio) y consolidación de evidencia.

- Completar la evaluación cruzada T3.3 (hito M12, diciembre).

- Sistematizar los casos de estudio (T3.4) a partir de los pilotos.

- Integrar la plataforma de pilotos en blueeconomylabs.com (DomSpain).

- Definir la entidad emisora de las microcredenciales y la ruta de certificación.

# Anexos

- Anexo A — Casos de estudio (3) según plantilla estándar WP3 / Academia.

- Anexo B — Informe de Casos de Estudio (Compilation Report) de los pilotos IDMA.

- Anexo C — Documentos de solución vigentes (v0.5 / v0.8 / v7) y Canvas MicroVET.

- Anexo D — Rúbrica T3.3, matriz de asignación cruzada y base de datos de evaluaciones.